DPP注册上线服务

帮电池企业完成欧盟注册，让电池护照真正上线

v1.0 · 2026年9月 | 财税 · DPP业务线

U0001f50b 专注欧盟电池法规 (EU) 2023/1542 合规服务

| 3 项外部资质代办 | 8 步标准流程 |
| --- | --- |
| 12周 最快上线周期 | 100% 全程代办零跑腿 |

Part 01

# 您面对的问题

数据已经齐备，数据手册已经完成——但从“有数据”到“电池护照上线”之间，还有一段关键路程。这段路比想象中更复杂。

### 注册流程复杂，涉及三项外部资质

eIDAS合格电子签名证书、欧盟授权代表指定、注册中心技术对接——三项资质分别来自不同的欧盟机构，申请流程各异，材料要求不同，且必须全部到位才能上线。

### 三个外部机构要打交道

合格信任服务提供商（QTSP）、欧盟授权代表机构、欧盟电池护照注册中心——都是欧盟机构，都用英文沟通，都有自己的审核流程和周期。自己对接，沟通成本极高。

### 语言障碍 + 法规差异 + 技术对接

eIDAS申请材料全英文、欧代协议是欧盟法律文件、注册中心API文档是英文技术规范。一个环节理解偏差，就可能导致退回重提。

### 时间紧迫：2027年2月18日强制执行

自该日起，EV电池、LMT电池和>2kWh工业电池必须持有有效电池护照方可投放欧盟市场。注册流程本身需要8-16周，越早启动越主动。

⚡ 核心矛盾 数据准备好了，但注册流程涉及多个欧盟机构，语言、法规、技术三重障碍叠加。一步出错，前功尽弃——材料被退回意味着重新排队，证书出错意味着签名无效，格式不对意味着数据提交失败。

Part 02

# 我们能帮您做什么

帮您办理三项外部资质——eIDAS证书、欧盟授权代表、注册中心对接——让您的数据手册变成真正可用的电池护照。

一句话总结：不用自己跟欧盟机构打交道，我们全程代办，从数据到上线无缝衔接。

## VALUE 01: 全程代办，零跑腿

QTSP选择、eIDAS申请、欧代筛选与签约、注册中心对接——所有与欧盟机构的沟通由我方完成。您只需指定一名联络人，配合提供必要材料。

## VALUE 02: 一次通过率高

熟悉每项资质的审核要点和常见退件原因。材料准备阶段即按审核标准把关，测试验证阶段充分覆盖边界情况，大幅降低被退回的概率。

## VALUE 03: 技术对接一站式解决

数据格式转换、API对接、测试提交、QR码方案——技术环节由我方技术团队完成，不需要您投入IT资源。无IT团队也能顺利上线。

## VALUE 04: 全链条无缝衔接

从差距评估①→数据建设②→注册上线③→年度托管④，数据从采集到上线不断链。评估成果和数据手册直接复用，不重复做工。

Part 03

# 三项外部资质详解

电池护照上线需要三项外部资质同时到位。它们分别解决“签名合法性”、“非欧盟制造商代表”和“数据提交通道”三个核心问题。

## eIDAS合格电子签名

欧盟认可的合格电子签名证书，用于签署电池护照数据。向欧盟合格信任服务提供商（QTSP）申请，在欧盟全境具有与手写签名同等法律效力。

| 向谁申请 欧盟合格信任服务提供商（QTSP） | 办理周期 4-6周 |
| --- | --- |
| 法规依据 EU 910/2014 (eIDAS法规) | 证书有效期 1-3年，到期须续期 |

### 我们的服务

- 选择适合您的QTSP（支持远程身份验证，无需飞欧洲）

- 准备全部申请材料（企业证明、签字人授权等）

- 协助身份验证流程（视频验证指导）

- 跟进审核进度，处理补件要求

U0001f4e6 交付物：eIDAS合格证书（原件+电子版）

## 欧盟授权代表（欧代）

欧盟境内法人实体，代表非欧盟制造商承担合规责任。法规Art.41要求非欧盟制造商必须指定欧代，Art.77要求欧代信息须在电池护照中披露。

| 为什么需要 Art.77强制要求 | 办理周期 2-4周 |
| --- | --- |
| 核心职责 文件保存+监管沟通+风险通报 | 协议期限 建议首签2-3年 |

### 我们的服务

- 推荐合格欧代服务商（电池/电子行业经验丰富）

- 协助签署授权协议（明确责任边界和终止条款）

- 协调双方沟通（语言、时差、法律术语）

- 将欧代信息录入注册中心

U0001f4e6 交付物：欧代授权协议（签署生效版）

## 注册中心对接与上线

将电池护照数据提交到欧盟电池护照注册中心（Battery Passport Registry）。这是“数据变成护照”的关键一步，涉及数据格式转换、API对接、测试验证。

| 核心流程 格式转换→API对接→测试→上线 | 对接周期 4-8周 |
| --- | --- |
| 法规依据 Art.77(6) 注册中心 | IT要求 无（我方全程处理） |

### 我们的服务

- 将数据手册转换为注册中心要求的格式（JSON/XML）

- API技术对接（注册中心接口适配）

- 测试环境验证（数据完整性+格式合规性）

- 正式提交并跟进审核反馈，直至上线确认

U0001f4e6 交付物：电池护照上线确认（注册中心官方确认）

U0001f4cc 三项资质的关系 eIDAS证书解决“谁在签名”——确保数据提交的法律效力；欧盟授权代表解决“谁在欧盟负责”——满足非欧盟制造商的合规要求；注册中心对接解决“数据怎么交”——让护照真正进入欧盟系统。三者缺一不可，必须全部到位才能完成上线。

Part 04

# 我们具体怎么工作

3个阶段、8个标准步骤，总周期约12-16周。各步骤可并行推进，我们负责把控节奏，您只需配合提供材料和确认。

Phase 1 · 准备阶段（第1-4周）

S1  项目启动与材料准备

第1周

我们做什么

- 基于已交付的数据手册，确认注册中心提交内容

- 准备eIDAS申请材料清单（签字人护照、企业注册证明、授权委托书）

- 筛选并推荐合适的欧盟授权代表服务商

- 制定项目计划，明确里程碑与各方职责

输出物

《项目启动书》《eIDAS申请材料清单》《欧代候选名单》

S2  eIDAS证书申请

第1-4周（与S1并行）

我们做什么

- 从EU Trusted List中筛选最合适的QTSP（优先支持远程视频验证）

- 代为提交申请材料，跟进审核进度

- 指导签字人完成身份验证（视频面谈/银行验证）

- 处理补件要求，确保顺利通过

输出物

eIDAS合格电子签名证书

S3  欧代授权签署

第2-4周（与S2并行）

我们做什么

- 协调您与候选欧代机构的商务沟通

- 审核授权协议条款（重点关注责任边界、终止条款、文件移交安排）

- 协助签署书面授权协议（Art.41(2)要求）

- 将欧代信息录入注册中心系统

输出物

欧代授权协议（签署生效版）、欧代信息备案确认

Phase 2 · 技术对接阶段（第4-8周）

S4  数据格式转换

第4-5周

我们做什么

- 将数据手册内容转换为注册中心要求的数据格式（JSON/XML）

- 71个数据点逐一映射，确保字段对应

- 处理数据格式差异（计量单位、精度、编码规则等）

- 数据完整性检查与格式合规性验证

输出物

数据格式转换报告（原始数据→提交格式对照表）

S5  API对接与测试

第5-7周

我们做什么

- 注册中心账号注册与配置（使用eIDAS证书完成身份认证）

- 与注册中心API技术对接

- 在测试/沙箱环境提交测试数据

- 测试QR码生成与扫描功能（GS1 Digital Link格式）

- 验证三层访问权限（公开层/受限层/监管层）

输出物

技术对接测试报告（API对接记录+测试提交截图）

S6  正式提交与上线

第7-8周

我们做什么

- 执行上线前10项检查清单确认

- 正式提交电池护照数据（使用eIDAS证书签名）

- 跟进注册中心审核反馈

- 处理可能的退回修正（如有），直至审核通过

输出物

电池护照上线确认（注册中心官方回执）

Phase 3 · 验收阶段（第8-12周）

S7  上线确认与验证

第8-10周

我们做什么

- 确认电池护照已在注册中心成功上线

- 验证数据完整性（71个数据点是否全部正确显示）

- 验证QR码扫描可达性

- 验证动态数据更新机制可运行

- 生成上线验证报告

输出物

上线验证报告（数据完整性验证+QR码测试+动态数据确认）

S8  交付与衔接

第10-12周

我们做什么

- 交付全部证书和确认文件（eIDAS证书、欧代协议、上线确认等）

- 制定年度维护计划（证书续期提醒、数据更新节奏）

- 衔接④年度托管服务，确保上线后合规持续有效

- 项目验收签字

输出物

全套交付文件、年度维护计划、④年度托管服务衔接方案

U0001f4a1 并行优化 S2（eIDAS申请）和S3（欧代签署）可并行推进，通常在Phase 1期间同时完成。S4（数据格式转换）也可在等待证书期间提前启动。合理编排可将总周期压缩至12周。

Part 05

# 您会收到什么

全部交付物清单——每一项都有对应的文件，确保您拿到完整的合规成果。

## 01. eIDAS合格证书

原件（USB令牌/云证书）+ 电子版

欧盟QTSP签发的合格电子签名证书，含安装配置文档。证书有效期1-3年，到期前我方协助续期。

## 02. 欧盟授权代表协议

签署生效版（双方用印）

与欧代机构签署的书面授权协议，明确职责范围、服务期限、终止条款和文件移交安排。

## 03. 电池护照上线确认

注册中心官方确认文件

注册中心出具的上线确认回执，证明电池护照数据已成功提交并通过审核。

## 04. 数据格式转换报告

PDF + Excel对照表

71个数据点从原始数据手册到注册中心提交格式的完整映射记录，便于后续维护和审计。

## 05. 技术对接测试报告

PDF + 测试截图

API对接记录、测试提交结果、数据校验反馈、QR码测试记录——完整的技术验证证据链。

## 06. 上线验证报告

PDF报告

上线后的数据完整性验证、QR码扫描可达性测试、动态数据更新确认——证明护照运行正常。

Part 06

# 服务定价

费用分为两部分：我方服务费 + 第三方费用（实报实销）。透明清晰，无隐性收费。

## 我方服务费

根据SKU数量和复杂度分档：

标准版 eIDAS + 欧代 + 注册上线 SKU ≤ 20，标准流程 ¥300,000 – 450,000

✓ eIDAS证书全程代办

✓ 欧盟授权代表筛选与签约协助

✓ 数据格式转换（71数据点映射）

✓ 注册中心API对接与测试

✓ 正式上线支持

✓ 6份交付文件

✓ 项目周期：12-16周

旗舰版 ★ 推荐 全流程 + 优先排期 SKU > 20，复杂技术对接，优先排期 ¥450,000 – 600,000

✓ 标准版全部服务

✓ 多SKU批量处理与优化

✓ 复杂供应链数据格式适配

✓ 优先排期（缩短2-4周）

✓ 专属项目经理+技术团队

✓ 上线后3个月免费技术支持

✓ 衔接④年度托管服务优惠

## 第三方费用（实报实销）

以下费用由第三方机构收取，我方代收代缴，提供原始发票：

| 费用项目 | 费用范围 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| eIDAS合格电子签名证书 | €2,000 – 5,000/年 | 按签名数量/类型计价，云签名方案通常偏高端 |
| 欧盟授权代表年费 | €3,000 – 10,000/年 | 按产品线/SKU数量计价，含文件保存+监管沟通+风险通报 |
| 注册中心接入费 | €1,500 – 6,000/年 | 部分注册中心按交易量额外收费 |
| 第三方费用合计 | €6,500 – 21,000 | 首年估算，视企业规模和产品复杂度而定 |

支付节奏：服务费分三期支付：签约30% + eIDAS证书获取40% + 上线确认30%。第三方费用按实际发生结算。

发票说明：我方服务费开具增值税发票；第三方费用提供原始发票复印件，实报实销。

年度续期：eIDAS证书和欧代为年费制，续期由④年度托管服务统一管理，也可自行续期。

Part 07

# 为什么选择我们

## 流程熟悉，经验丰富

已完成多个电池护照注册案例，熟悉eIDAS申请审核要点、欧代协议关键条款、注册中心技术规范和常见退件原因。

## 机构关系成熟

与主流QTSP和欧代服务商建立合作关系，了解各家审批速度、服务质量和价格水平，帮您选择最优方案。

## 技术能力一站式

数据格式转换 + API对接 + 测试验证，技术环节由我方团队完成。您不需要自己找IT服务商，也不需要投入开发人员。

## 一次通过率高

材料准备阶段即按审核标准把关，测试验证阶段充分覆盖边界情况。我们不追求“提交”，追求“一次通过”。

## 全链条无缝衔接

从①差距评估 → ②数据建设 → ③注册上线 → ④年度托管，全链条闭环服务。数据不重复采集，成果不重复交付。

## 风险兜底

材料被退回？我方免费修正重新提交。审核遇到障碍？我方协调解决。因我方原因导致的延误，按合同约定承担责任。

Part 08

# 常见问题

Q1：什么是电池护照注册？

电池护照注册是将电池的数据信息（71个数据点）提交到欧盟电池护照注册中心（Battery Passport Registry）的过程。注册成功后，每块电池获得唯一的电池护照，通过QR码可供监管机构和消费者查阅。这是法规Art.77的强制要求，自2027年2月18日起执行。

Q2：eIDAS证书是什么？必须的吗？

eIDAS证书是欧盟认可的合格电子签名证书（QES级别），由经认证的QTSP签发。向注册中心提交数据时，必须使用eIDAS证书进行电子签章，确保数据的真实性和不可抵赖性。eIDAS证书在欧盟全境具有与手写签名同等的法律效力——这是强制要求，不可省略。

Q3：欧盟授权代表是谁？为什么需要？

欧盟授权代表（欧代）是欧盟境内的法人实体，代表非欧盟制造商承担合规责任。法规Art.41要求非欧盟制造商必须指定欧代，Art.77要求欧代信息须在电池护照中披露。欧代的核心职责包括：保存合规文件、配合市场监管、通报安全风险。简单来说，欧代就是您在欧盟的“合规代理人”。

Q4：注册中心是什么？怎么对接？

DPP注册中心是欧盟依据Art.77(6)建立的中央系统，2026年7月20日起上线运行。它接收、存储和分发电池护照数据。对接方式有三种：API接口（适合有IT团队的企业）、手动上传（适合小企业）、委托服务商代办（选择一站式服务的客户）。我们的服务包含全程代办对接，您无需投入IT资源。

Q5：注册周期多长？

标准周期12-16周（约3-4个月）。其中eIDAS证书4-6周、欧代签约2-4周、注册中心对接4-8周，各步骤可并行推进。旗舰版可缩短2-4周。建议在2027年2月18日强制生效前至少6个月启动，确保充裕的办理和调试时间。

Q6：如果审核不通过怎么办？

材料或数据被退回是常见情况（注册中心会对数据进行格式校验）。我们的做法是：① 在测试阶段充分验证，尽量在正式提交前解决所有问题；② 正式提交后如遇退回，我方免费修正并重新提交；③ 因我方原因导致的退回，按合同约定承担责任。历史上我们的首次通过率保持在较高水平。

Q7：第三方费用包含在你们的服务费里吗？

不包含。我方服务费（¥30-60万）是代办服务费用；第三方费用（€6,500-21,000）是QTSP、欧代机构和注册中心收取的费用，实报实销。两部分分开计价、分开支付，我方提供第三方机构的原始发票，透明可追溯。

Q8：注册后数据还能修改吗？

可以修改。DPP架构设计支持数据更新，经济运营商有义务保持数据的准确性和时效性（Art.77(2)）。静态数据（电池身份、材料组成等）变更较少，动态数据（SOCE、循环次数等）须定期更新。修改时须使用eIDAS证书重新签名提交。

Q9：后续数据更新怎么办？

上线后的数据更新纳入④年度托管服务范围。我们负责：① 动态数据定期更新提醒与协助；② eIDAS证书到期续期（每1-3年）；③ 欧代关系维护和年度复核；④ 法规变更导致的数据格式调整。也可选择自行管理，但我们强烈建议使用年度托管服务，确保持续合规。

Q10：你们的服务费怎么支付？

分三期支付：签约时30% → eIDAS证书获取时40% → 上线确认时30%。第三方费用按实际发生结算。支持银行转账，开具增值税发票。具体支付节点在合同中明确约定。

Part 09

# 立即开始

让电池护照真正上线 距离2027年2月18日强制执行越来越近。越早启动，越主动。

| 1 签署服务协议 | 2 项目启动 & 材料准备 | 3 eIDAS申请 & 欧代签约 | 4 注册中心对接上线 |
| --- | --- | --- | --- |

☑ 启动前提 注册上线服务的前提是已完成数据建设（服务②数据手册已交付）。如果数据建设尚未完成，建议同时签约数据建设与注册上线，我们可以并行推进，缩短总周期。

## 联系我们

财税 · DPP业务线

专注欧盟电池法规合规服务

从差距评估到护照上线到持续维护的一站式解决方案

Appendix

# 附录

## 关键日期速查

| 日期 | 事项 |
| --- | --- |
| 2026年7月20日 | DPP注册中心上线运行 |
| 2027年2月18日 | 电池护照强制执行（EV/LMT/工业>2kWh） |
| 建议提前6个月 | 启动注册上线服务 |
| eIDAS证书到期前60天 | 启动续期流程 |

## QTSP选择指南

| 评估维度 | 优先级 |
| --- | --- |
| 已列入EU Trusted List | 必须 |
| 支持远程视频身份验证 | 高 |
| 签发速度（4周内） | 高 |
| 支持英文/中文服务 | 中 |
| 云签名支持（推荐） | 中 |
| DPP场景经验 | 加分 |

## 术语简表

eIDAS

欧盟电子身份认证和信任服务法规（EU 910/2014）

QES

Qualified Electronic Signature，合格电子签名，eIDAS最高级别

QTSP

Qualified Trust Service Provider，合格信任服务提供商

欧代 / AR

Authorised Representative，欧盟授权代表

DPP Registry

电池护照注册中心，依据Art.77(6)建立的中央系统

SOCE

State of Charge Expectancy，预期充电状态

GS1 Digital Link

QR码编码格式，扫描后指向电池护照数据页面

## 关于我们

财税是中国领先的财税合规服务商，专注于帮助中国企业解决跨境合规问题。

DPP业务线是我们针对欧盟电池法规(EU) 2023/1542设立的专项服务团队，提供从差距评估→数据建设→注册上线→年度托管的全链条合规服务。

服务理念：让复杂的事情变简单，让中国电池企业无忧进入欧盟市场。

财税 · DPP业务线 — DPP注册上线服务产品手册

版本：v1.0 | 编制日期：2026年9月 | 适用法规：(EU) 2023/1542 | EU 910/2014

本手册不构成法律意见。具体合规要求以法规原文及最新授权法案/实施条例为准。