DPP数据建设服务协议与报价单

财税咨询 · DPP电池护照合规服务

— 数据规划与供应商采集（服务B+C）—

## 一、协议双方

| 甲方（客户） | [填写公司全称] |
| --- | --- |
| 乙方（服务方） | 北京会计师事务所 / 财税咨询 |
| 签署日期 | 2026年____月____日 |
| 项目编号 | DPP-DC-2026-____ |

## 二、服务范围

服务B：数据规划与手册编制

按(EU) 2023/1542附录XIII确认35项DPP数据字段适用性

为甲方每个电池型号建立标准化数据卡（8个分组35字段）

分类数据缺口（内部/供应商/第三方），产出缺口分析报告

制定采集计划与时间表

交付完整数据手册套件（数据卡+采集台账+供应商清单+缺口分析报告）

服务C：供应商数据采集辅导

梳理供应商清单，建立供应商配合度档案

准备并发放供应商数据问卷（中英双语，Part A-G共7部分）

执行标准催收节奏（7天/14天/21天），管理催收台账

执行三级核验（L1逻辑校验→L2交叉验证→L3法规合规）

将核验通过数据录入数据卡，更新齐备度

交付供应商配合度评估报告

## 三、服务定价

| 版本 | 服务内容 | 价格区间 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准版 ¥200,000-300,000 | B+C全流程服务 | ¥200,000 - ¥300,000 | 1-5个SKU / 10家以内供应商 数据基础较好 |
| 旗舰版 ¥300,000-450,000 | B+C全流程+加急+扩展 | ¥300,000 - ¥450,000 | 6-15个SKU / 15家以上供应商 含海外供应商翻译协调 加急交付 |
| 年度维护 （续约优惠） | 数据手册年度更新 | 另议 | 动态数据更新/法规跟踪 新SKU扩展 |

💡 定价考虑因素：SKU数量、供应商数量及地域分布（海外供应商加收翻译协调费）、客户内部数据基础、时间紧迫度（加急另议）。

## 四、项目周期

| 阶段 | 周期 | 里程碑 |
| --- | --- | --- |
| 服务B：数据规划 | 2-4周 | 数据卡+缺口分析+采集计划 |
| 服务C：供应商采集 | 4-8周 | 问卷发放→催收→核验→数据入库 |
| B+C打包全流程 | 6-10周 | 加急可压缩30%（另收费） |

## 五、交付物清单

① 完整数据卡（已填部分，含证据编号）

② 数据缺口分析报告（三类缺口分类及处理建议）

③ 采集台账（含催收记录与供应商配合度评级）

④ 数据手册完整套件（整合版）

⑤ 供应商配合度评估报告

## 六、付款条款

签署后5个工作日内支付50%预付款

数据手册初稿交付后5个工作日内支付30%

终稿验收通过后5个工作日内支付20%尾款

## 七、签署确认

| 甲方（盖章） | 乙方（盖章） |
| --- | --- |
| 授权代表签字：________________ | 授权代表签字：________________ |
| 日期：____年____月____日 | 日期：____年____月____日 |
| 联系电话：________________ | 联系电话：________________ |