## 整改路线图
DPP合规整改路线图（电池行业版）
v1.0 ¦ 依据差距评估结论编制，目标：2027-02-18前具备电池护照全部数据与系统能力
阶段 | 编号 | 整改动作 | 对应差距项 | 责任方建议 | 预估周期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置依赖 | 状态
第一阶段 · 立即整改（0-3月）
第一阶段 |  | 指定DPP负责人、成立跨部门小组、确认欧盟授权代表安排 | F1/A1 | 企业管理层 | 2-4周 |  |  | 无 | 未开始
第一阶段 |  | 盘点CE/DoC覆盖范围，补做缺口型号认证 | B1 | 质量部门 + 认证机构 | 4-8周 |  |  | SKU清单确认 | 未开始
第一阶段 |  | 启动供应商问卷实测，锁定不配合供应商清单 | D2/D3 | 采购部门 + 顾问 | 4-6周 |  |  | 供应商清单 | 未开始
第一阶段 | [8 empty] | 未开始
第一阶段 | [8 empty] | 未开始
第一阶段 | [8 empty] | 未开始
第一阶段 | [8 empty] | 未开始
第二阶段 · 中期建设（3-6月）
第二阶段 |  | 编制数据手册，完成71字段格式定义与责任分配 | C1-C9 | 合规/研发/IT | 6-10周 |  |  | 差距评估结论 | 未开始
第二阶段 |  | 委托碳足迹研究（PEF方法）并取得核验意见 | B3 | 第三方机构 | 8-12周 |  |  | 现场数据采集 | 未开始
第二阶段 |  | BMS字段改造、再生含量数据回收链路打通 | C8/C4 | IT/采购 + 供应商 | 8-12周 |  |  | 供应商配合 | 未开始
第二阶段 | [8 empty] | 未开始
第二阶段 | [8 empty] | 未开始
第二阶段 | [8 empty] | 未开始
第二阶段 | [8 empty] | 未开始
第二阶段 | [8 empty] | 未开始
第三阶段 · 上线准备（6-12月）
第三阶段 |  | QR码生成/印刷/粘贴产线落地，系统对接联调 | E1/E2 | 生产/IT | 6-8周 |  |  | 数据手册定稿 | 未开始
第三阶段 |  | 护照数据试提交、查验应对演练、正式上线 | F3 | 合规部门 + 顾问 | 4-8周 |  |  | 全部数据就绪 | 未开始
第三阶段 | [8 empty] | 未开始
第三阶段 | [8 empty] | 未开始
第三阶段 | [8 empty] | 未开始
第三阶段 | [8 empty] | 未开始
第三阶段 | [8 empty] | 未开始

## 图例说明
整改路线图 · 图例说明
一、阶段划分逻辑
第一阶段 · 立即整改（0-3月） | 优先消除P0红灯阻塞项：明确责任人与治理机制、补齐基础认证资质、摸清供应链家底
第二阶段 · 中期建设（3-6月） | 建设数据与证据能力：71字段手册化、碳足迹委托研究与核验、动态数据链路改造
第三阶段 · 上线准备（6-12月） | 完成载体与系统上线：QR码产线落地、系统联调、试提交与查验演练、正式上线
二、状态定义
未开始 | 尚未启动，按计划排期
进行中 | 已启动，责任方正在执行
已完成 | 动作完成并取得约定证据/交付物
受阻 | 因依赖、资源或供应商原因停滞，需升级协调并注明原因
三、字段说明
编号 | 阶段内动作顺序号，可按 1.1/2.1 形式编号
对应差距项 | 关联红灯/黄灯项编号或核查项编号，确保差距全部被动作覆盖
责任方建议 | 内部部门 / 供应商 / 第三方机构；涉及多方时写明主责+配合
前置依赖 | 启动前必须完成的事项，用于排定开始时间与关键路径