◆ 欧盟电池法规 (EU) 2023/1542 ◆

DPP合规建设下一步服务建议书

基于差距评估结果 · 从诊断到上线的行动方案

数据建设 → 注册上线 → 年度托管

守信财税 · DPP业务线

2026年9月

# 一、评估结论回顾

《DPP差距评估报告》（报告编号：____________，评估基准日：____年__月__日）已于____年__月__日向贵司正式交付。核心结论摘要如下：

| 综合评级 | □绿色（≥80分） □黄色（50-79分） □红色（<50分） | 综合得分 | 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 红灯阻塞项 | 项 | 黄灯风险项 | 项 |
| 绿灯达标项 | 项 | 关键差距TOP1 |  |

一句话关键结论：______________________________________________________________________

（详细内容请参见差距评估报告；本建议书引用的结论如与报告不一致，以正式报告为准。）

# 二、差距整改总体路径

根据差距评估结论，建议按以下路径推进合规建设，各阶段前后衔接、部分工作可并行实施：

- ② 数据建设：编制DPP数据手册，完成71个字段的格式定义、责任分配与流程落地；实施BMS/IT改造，打通供应商数据采集链路，完成碳足迹研究与再生含量数据回收；

- ③ 注册上线：QR码生成/印刷/粘贴产线落地，完成与欧盟护照系统的接口对接和联调，组织护照数据试提交与正式提交，并落实欧盟授权代表、EPR注册等配套安排；

- ④ 年度托管：动态数据持续更新维护、法规与授权法案跟踪、主管机关查验应对支持、年度合规复核与报告更新。

2027年2月18日为电池护照强制生效的硬性节点，供应商数据链路、碳足迹研究和IT系统改造通常是最长周期项；越早启动，路径选择越多、整体成本越低。

# 三、推荐服务包及报价

| 服务方案 | 服务内容 | 服务周期 | 服务费用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案一：数据建设单模块 | 数据手册编制、71字段与流程落地、供应商问卷与推进、BMS/IT改造支持 | 8-14周 | ¥200,000-450,000 |
| 方案二：数据建设 + 注册上线 ★ 推荐 | 方案一全部内容；QR码方案落地、系统对接联调、护照数据填报与提交、注册辅导；含欧盟注册规费 €6,500-21,000 | 16-24周（可并行推进） | ¥500,000-1,050,000 + €6,500-21,000 |
| 方案三：全流程 + 首年托管 | 方案二全部内容，另加首年年度托管：动态数据维护、法规跟踪、查验应对支持、年度复核 | 16-24周 + 首年托管 | ¥580,000-1,550,000 + €6,500-21,000 |

## ▎报价说明

- 评估费抵扣政策：签约本建议书项下任一服务方案的，贵司已支付的差距评估费按约定比例（建议不超过评估费的50%）在首期服务费中抵扣，评估数据不重复收费；

- 欧盟注册规费（€6,500-21,000）按服务提供方官方标准执行，可由乙方代收代付或由甲方直接支付，最终以实际发生额为准；

- 以上报价不含第三方检测/认证/核验费用及现场差旅费用（差旅按实际发生额据实结算）；

- 付款节奏：合同签署支付50%启动款，交付验收后支付剩余50%；要求加急压缩周期的，加急费用加收30%。

# 四、实施时间表

| 工作阶段 | 主要动作 | 周期 | 建议时间（相对签约） |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段1 数据建设 | 数据手册编制、字段与流程落地、供应商问卷推进、BMS/IT改造、碳足迹研究 | 8-14周 | 签约后第1-14周 |
| 阶段2 注册上线 | QR码产线落地、系统对接联调、数据试提交、正式注册上线 | 8-10周 | 第12-24周（与阶段1部分并行） |
| 阶段3 查验演练 | 主管机关查验应对演练、证据归档、项目复盘 | 2-4周 | 第22-24周 |
| 阶段4 年度托管 | 动态数据维护、法规跟踪、查验支持、年度复核 | 持续 | 正式上线之日起 |

注：以上时间安排已考虑并行压缩空间，建议在关键节点前预留4-8周缓冲，确保不晚于2027年2月18日完成全部上线准备。

# 五、预期收益

- 一次通过：以差距评估核查底稿为基线开展建设，正式注册一次通过率更高，减少整改返工与时间损耗；

- 周期可控：16-24周内完成从数据建设到注册上线，确保赶上2027年2月硬性节点，避免产品被拒绝入关；

- 成本透明：评估费可抵扣、分阶段付款、第三方费用与注册规费单列，评估范围内无隐性收费；

- 长期稳定：年度托管保障动态数据持续合规，法规更新及时响应，监管查验有专业团队支持；

- 商业价值：有效电池护照将成为进入欧盟整车厂、品牌商供应链的准入凭证，降低订单流失与违约风险。

# 六、下一步行动

- 自本建议书送达之日起10个工作日内确认服务方案并完成签约，可锁定当前报价与优先排期；

- 签约时支付50%启动款，乙方在1个工作日内完成项目启动、开通加密安全通道；

- 双方在签约后3个工作日内确定数据建设启动访谈时间及双方项目组名单；

- 本建议书报价有效期为送达之日起30日；逾期未签约的，报价与排期需重新核定；

- 如对方案内容有任何疑问，可随时联系乙方项目经理安排专题沟通。

# 联系方式

| 服务机构 | 守信财税 · DPP业务线（北京乾坤生会计师事务所 / 守信财税咨询 联合运营） |
| --- | --- |
| 项目经理 |  |
| 联系电话 | 400-XXX-XXXX |
| 电子邮箱 | dpp@shouxincaishui.com |
| 响应承诺 | 工作日2小时内响应，签约后1个工作日内完成项目启动 |