## 采集计划
DPP数据采集计划与进度表
客户：[填写] ¦ 项目编号：[填写] ¦ 总周期：____周 ¦ 状态：未开始 / 进行中 / 已完成 / 延期 / 阻塞
序号 | 采集任务 | 对应字段/缺口 | 责任方 | 责任人 | 启动日期 | 截止日期 | 当前进度 | 状态 | 依赖项 | 风险/卡点 | 备注
🎯 关键里程碑
阶段 | 里程碑名称 | 范围 | 责任方 |  |  |  |  | 状态 | 前置依赖
M1 | 数据卡框架建立 | 全部35字段 | 守信财税 |  |  |  |  | 已完成 | —
M2 | 内部数据采集完成 | 内部缺口字段 | 客户 |  |  |  |  | 未开始 | M1
M3 | 供应商问卷发放完成 | 供应商缺口字段 | 守信财税 |  |  |  |  | 未开始 | M1
M4 | 供应商数据回收完成 | 全部供应商回复 | 供应商 |  |  |  |  | 未开始 | M3
M5 | 三级核验完成 | 全部采集数据 | 守信财税 |  |  |  |  | 未开始 | M4
M6 | 数据手册终稿交付 | 全部交付物 | 守信财税 |  |  |  |  | 未开始 | M5
📋 详细采集任务
序号 | 采集任务 | 对应字段/缺口 | 责任方 | 责任人 | 启动日期 | 截止日期 | 当前进度 | 状态 | 依赖项 | 风险/卡点 | 备注
1 | 收集制造商基本信息 | G01-G09 | 客户 | 张三 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 80% | 进行中 | — | —
2 | 发放供应商问卷（第一批） | Part A-G | 守信财税 | 李某 | 2026-10-08 | 2026-10-22 | 0% | 未开始 | M1完成 | 供应商联系方式待确认
3 | 跟进碳足迹报告 | C01-C02 | 第三方LCA | 王五 | 2026-10-15 | 2026-11-15 | 0% | 未开始 | 合同签署 | LCA机构排期紧张