◆ 欧盟电池法规 (EU) 2023/1542 ◆

DPP差距评估服务协议

欧盟电池与废电池法规 (EU) 2023/1542 合规服务

71数据点核查 · 32项证据链核验 · 六维加权评级

· DPP业务线

2026年9月

# 协议双方

| 甲方（委托方） |  | 乙方（服务方） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  | 公司名称 | 北京咨询有限公司 |
| 注册地址 |  | 注册地址 | 北京市顺义区 |
| 联系人 |  | 联系人 |  |
|  |  |  | 400-XXX-XXXX |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 | dpp@shouxincaishui.com |

甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方提供DPP（数字电池护照）差距评估服务事宜，达成如下协议，以资共同遵守。

# 第一条 服务内容与范围

1.1 乙方依据欧盟电池与废电池法规 (EU) 2023/1542、相关授权法案及欧盟委员会电池护照数据点指南，为甲方提供DPP差距评估服务。服务内容包括：

- 71个法规数据点逐项核查：对照甲方实际产品线（电池类型、SKU、供应链结构），逐项映射法规条款，确认每项数据的强制适用、条件适用、不适用或暂不填报；

- 32项核心核查（六维度证据链核验）：覆盖基本合规与身份信息、技术文档与合格评定、碳足迹与环境声明、材料与供应链、性能与耐久性、数据系统与动态数据，每项核查均以书面证据为依据并登记证据索引；

- 差距分级：按红灯（阻塞项）、黄灯（风险项）、绿灯（达标项）三级对核查结果分类，并完成六维加权综合评级，量化甲方整体合规水位；

- 整改路线图：输出三阶段整改行动计划，列明整改动作、责任方、预估周期与依赖关系，作为甲方后续合规建设的执行基线。

1.2 乙方应向甲方交付以下五项成果文件：①《差距评估报告》（PDF + Word）；②《71项核查工作表》（Excel）；③《差距分级明细》；④《整改路线图》；⑤《关键日期速查卡》。

1.3 本服务属于合规诊断与咨询服务，不包含整改的实际执行（流程重建、系统开发、产线改造等）、第三方检测/认证及欧盟注册规费；上述事项的服务边界以乙方产品手册及本协议约定为准。

# 第二条 服务期限与交付

2.1 服务周期按甲方选定的服务档位确定：

- 基础版：5-8个工作日；

- 标准版：8-15个工作日；

- 旗舰版：15-20个工作日（现场汇报与整改工作坊时间另计）。

2.2 服务周期自本协议生效且甲方按《资料准备清单》提供基础资料之日起算。因甲方资料延迟、供应商数据回收延迟或不可抗力导致的周期顺延，乙方不承担延迟责任，但应及时书面通知甲方并共同协商调整计划。

2.3 交付方式：电子文件经双方约定的加密安全通道交付；旗舰版现场汇报、工作坊的具体时间和地点由双方另行商定。

# 第三条 服务费用与支付

3.1 本项目服务费按甲方选定档位执行，三档报价如下（含税）：

| 服务档位 | 适用范围 | 服务价格（人民币） | 交付周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础版 | 单一电池类型，SKU≤10 | ¥80,000-150,000 | 5-8个工作日 |
| 标准版 | 多电池类型，SKU≤30 | ¥200,000-350,000 | 8-15个工作日 |
| 旗舰版 | 不限电池类型与SKU数量 | ¥500,000-800,000 | 15-20个工作日 |

3.2 付款方式：本协议签署后5个工作日内，甲方向乙方支付服务费用的50%作为启动预付款；乙方完成报告交付并经甲方验收后5个工作日内，甲方支付剩余50%。所有款项通过对公转账支付。

3.3 加急服务：甲方要求在标准周期基础上压缩交付时间的，加急费用在所选档位服务费基础上加收30%，具体可压缩幅度于签约前由双方确认。

3.4 差旅费用：现场服务（旗舰版汇报、工作坊等）所发生的交通、住宿等差旅费用，按实际发生额据实结算，不包含在服务费内。

3.5 第三方检测、认证、核验费用及欧盟境内注册规费、授权代表服务费等，由甲方与第三方直接结算，不包含在本协议服务费内；乙方可推荐机构并协助对接。

# 第四条 双方权利义务

4.1 甲方权利义务：

- 按《资料准备清单》及时、完整地提供评估所需资料、文件和系统演示条件，并对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责；

- 指定一名具有跨部门协调权限的项目经理，组织各部门对接人参加访谈、按时反馈待确认事项；

- 按本协议约定及时支付服务费用；

- 在收到乙方交付物后5个工作日内完成验收并反馈书面意见，逾期未反馈且未提出书面异议的，视为验收通过；

- 依据评估结论自主作出合规决策，并承担最终决策责任。

4.2 乙方权利义务：

- 按照专业、勤勉的标准组织项目团队，依据约定的方法论和周期完成评估服务并交付成果文件；

- 指定项目经理作为甲方唯一接口人，按沟通机制召开例会、发送周报并及时响应甲方问询；

- 持续跟踪欧盟法规、授权法案与实施条例更新；标准版30天内、旗舰版90天内因补充资料或法规细则更新导致的结论变化，免费更新报告；

- 对服务过程中知悉的甲方商业秘密、技术信息承担保密义务；

- 有权按约定收取服务费用，对甲方不合理的资料范围外要求可协商另行收费。

# 第五条 保密条款

- 双方已签署或将于本协议签署同时另行签署《保密协议》（NDA），NDA对保密信息范围、保密期限、资料使用范围及违约责任的约定，适用于本协议项下全部服务过程；

- 本协议保密条款与NDA约定不一致的，以对保密信息保护更为严格的约定为准；

- 项目期内所有资料仅通过加密安全通道传递；项目结束后，乙方按约定返还、归档或销毁甲方资料，并保留必要的保密义务履行记录。

# 第六条 知识产权

- 甲方在付清全部服务费用后，享有本项目成果文件在其企业内部合规管理用途下的使用权；

- 乙方的评估方法论、核查清单、评级模型、模板、工具及通用框架的知识产权归乙方所有，甲方不得复制、改编、出售或提供给第三方用于同类服务；

- 乙方未经甲方书面同意，不得公开甲方名称、项目内容及评估结论；如需作为案例引用，应进行脱敏处理并事先取得甲方书面同意。

# 第七条 违约责任与免责

- 任何一方违反本协议约定，应赔偿守约方由此遭受的直接经济损失；乙方未按约定期限交付且非因甲方原因造成的，每延迟一个工作日，甲方有权扣减服务费用的1%作为违约金，累计不超过服务费用的10%；

- 甲方逾期支付服务费用的，每逾期一日按应付未付金额的万分之五向乙方支付违约金；

- 乙方服务性质为合规咨询，所出具的评估意见、差距判定与整改建议均基于甲方提供的资料、访谈陈述、系统演示及评估基准日有效的法规规则，不构成法律意见或法定认证结论；甲方的最终合规决策与合规责任由甲方自行承担；

- 政策变动免责：评估期间或报告交付后，欧盟法规、授权法案、实施条例或成员国监管要求发生重大变化，导致评估结论需要调整的，在约定更新期内乙方免费更新报告；超出更新期的，双方另行协商，乙方不因此承担违约责任。

# 第八条 争议解决

因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权提交北京仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

# 第九条 其他

- 本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章（或通过合规电子签约平台签署）之日起生效；

- 本协议未尽事宜，由双方另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力；

- 本协议附件《报价单》与本协议具有同等法律效力；本协议正文与附件不一致的，以正文为准；

- 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

# 签署页

（以下无正文，为双方签署栏）

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 授权代表签字： | 授权代表签字： |
| 签署日期： 年 月 日 | 签署日期： 年 月 日 |

# 附件：DPP差距评估服务报价单

| 对比项目 | 基础版 | 标准版 ★ 推荐 | 旗舰版 |
| --- | --- | --- | --- |
| 适用客户 | 单一电池类型、SKU≤10，需快速建立合规基线 | 多电池类型、SKU≤30，需完整行动计划支撑立项 | 不限电池类型与SKU，需深度陪跑整改 |
| 服务价格 | ¥80,000-150,000 | ¥200,000-350,000 | ¥500,000-800,000 |
| 交付周期 | 5-8个工作日 | 8-15个工作日 | 15-20个工作日 |
| 评估报告 | 标准差距评估报告（PDF + Word） | 完整差距评估报告 + 法规适配矩阵 | 完整报告 + 深度分析附件 |
| 汇报答疑 | 远程汇报1次 | 远程汇报2次 + 书面答疑 | 现场汇报 + 整改工作坊（半天） |
| 免费更新 | — | 30天内免费更新 | 90天内免费更新 |
| 增值辅导 | — | — | 3个月整改辅导期，后续服务专属折扣 |

- 付款节奏：合同签署支付50%启动款，报告交付验收后支付剩余50%，对公转账；

- 加急服务：在标准周期基础上压缩交付时间的，加收30%费用；

- 差旅费用：现场服务差旅按实际发生额据实结算；

- 评估费抵扣：签约后续数据建设、注册上线、年度托管服务时，已支付评估费按约定比例抵扣；

- 本报价单有效期30日，第三方检测/认证费、欧盟注册规费及授权代表服务费不含在上述价格内。